## Sheet1
NO | AKTIVITAS | LOKASI | TOTAL JAM | TANGGAL KEGIATAN | Keterangan: Pastikan kolom TANGGAL KEGIATAN menggunakan format YYYY-MM-DD. Contoh: 2022-07-01
1 | Pembuatan pengajuan usulan kegiatan pengembangan kompetensi ASN untuk admin (generate surat) | Diklat BKPSDM | 9 | 2025-10-01
2 | Pembuatan pengajuan usulan kegiatan pengembangan kompetensi ASN untuk admin (tampilan tabel list usulan kegiatan) | PPIK BKPSDM | 9 | 2025-10-02
3 | Pembetulan data usulan CPNS pada website SI-ASN INSTANSI | PPIK BKPSDM | 7 | 2025-10-03
4 | Pembuatan verifikasi usulan kegiatan pengembangan kompetensi ASN untuk superadmin (tampilan tabel list usulan kegiatan yang masuk untuk diverifikasi) | Diklat BKPSDM | 9 | 2025-10-06
5 | Pembetulan data usulan CPNS pada website SI-ASN INSTANSI | PPIK BKPSDM | 9 | 2025-10-07
6 | Pembetulan data usulan CPNS pada website SI-ASN INSTANSI | PPIK BKPSDM | 9 | 2025-10-08
7 | Pembuatan verifikasi usulan kegiatan pengembangan kompetensi ASN untuk superadmin (halaman verifikasi usulan kegiatan yang masuk) | Diklat BKPSDM | 9 | 2025-10-09
8 | Pembuatan verifikasi usulan kegiatan pengembangan kompetensi ASN untuk superadmin (popup notifikasi keberhasilan verifikasi usulan kegiatan yang masuk) | PPIK BKPSDM | 7 | 2025-10-10
9 | Mengikuti sosialisasi terkait pengaturan profil pada sistem PPIK di Ruang Rapat BKPSDM | PPIK BKPSDM | 9 | 2025-10-13
10 | Pembuatan step bar progress tracking usulan kegiatan untuk admin (progress step bar) | Diklat BKPSDM | 9 | 2025-10-14
11 | Pembuatan pop up notifikasi perubahan status usulan kegiatan pengembangan kompetensi ASN ang telah disetujui menjadi on going untuk admin | PPIK BKPSDM | 9 | 2025-10-15
12 | Pembuatan upload laporan kegiatan pengembangan kompetensi ASN untuk admin (form laporan kegiatan bagian identitas surat) | PPIK BKPSDM | 9 | 2025-10-16
13 | Pembuatan upload laporan kegiatan pengembangan kompetensi ASN untuk admin (form laporan kegiatan bagian laporan kegiatan) | Diklat BKPSDM | 7 | 2025-10-17
14 | Pembuatan upload laporan kegiatan pengembangan kompetensi ASN untuk admin (form laporan kegiatan bagian detail laporan kegiatan) | PPIK BKPSDM | 9 | 2025-10-20
15 | Pembuatan verifikasi laporan kegiatan pengembangan kompetensi ASN untuk superadmin (halaman verifikasi laporan kegiatan yang masuk) | PPIK BKPSDM | 9 | 2025-10-21
16 | Memenuhi tanggung jawab Asdos sebagai pengawas UTS Matematika Informatika 2025 | Kampus Mesen UNS | 9 | 2025-10-22
17 | Pembuatan verifikasi laporan kegiatan pengembangan kompetensi ASN untuk superadmin (popup notifikasi keberhasilan verifikasi laporan kegiatan yang masuk) | Diklat BKPSDM | 9 | 2025-10-23
18 | Melengkapi logbook MBKM selama periode September s/d Oktober | Daring | 5 | 2025-10-24